П  Л  А  Н

мероприятий по демографическому развитию Верх-Майзасского сельсовета на 2013 – 2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения Единица измерения | количество |  |  |  | Стоимость единицы | Сумма затрат, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | всего |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 | всего |  |  |  |  |  |  |
| Раздел1. Формирование условий для повышения рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование социально-экономического потенциала семьи, в том числе содействие трудовой занятости граждан, имеющих детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Участие женщин, имеющих несовершеннолетних детей в оплачиваемых общественных работах. | чел | 1 | 1 | 1 | 3 | тыс.руб | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 |  | 12,0 |  |  | МБ |  | Администрация поселения, работодатели | Оказание финансовой поддержки |
| 1.1.1 | Оказание помощи семьям, проживающим на территории поселения, в реализации продукции ЛПХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения | Рост доходов населения |
| Раздел 2. Снижение смертности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Профилактика и раннее выявление нарушений в состоянии здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия, направленные на снижение потребления алкоголя, табака и наркотических веществ | мероприятие | 1 | 1 | 1 | 3 | тыс.руб | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 3,0 |  |  | МБ |  | Администрация поселения, МКУ СКЦ | Формирование мотиваций к ведению здорового образа жизни |
| 2.2 | Сокращение уровня смертности и травматизма в результате ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Ремонт дорог |  |  |  |  |  | тыс.руб | 212,6 | 516,5 |  |  | 212,5 |  | 941,6 |  |  | МБ | Администрация поселения | Улучшение качества автомобильных дорог |
| 2.3 | Поддержка старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Проведение мероприятий с ветеранами и пожилыми людьми, в т.ч посвященных памятным датам | мероприятие | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 9,0 |  |  | МБ | Администрация поселения, МКУ СКЦ | Поддержка старшего поколения |
| Раздел 3. Сокращение уровня младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение профилактических, оздоровительных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия, направленные на снижение потребления алкоголя, табака и наркотических веществ (акции, школьные мероприятия) | мероприятие | 6 | 6 | 6 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения, школы | Формирование мотиваций к ведению здорового образа жизни |
| 3.1.2 | Проведение акций по пропаганде здорового образа жизни в детско-юношеской среде | акция | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения, МКУ СКЦ | Формирование мотиваций к ведению здорового образа жизни |
| 3.1.3 | Работа комиссии по делам несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения | Формирование мотиваций к ведению здорового образа жизни |
| 3.1.4 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения, МКУ СКЦ, школы | Формирование мотиваций к ведению здорового образа жизни |
| Раздел 4. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Профилактика семейного неблагополучия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Содействие в получении материальной помощи, льгот и других выплат, установленных законодательством малоимущим семьям и семьям, находящимся в социальноопасном положении | семей | 7 | 8 | 9 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения | Поддержка семьи |
| 4.1.2 | Работа общественных комиссий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения | Формирование мотиваций к ведению здорового образа жизни |
| 4.2 | Пропаганда ценностей семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Организация и проведение социально значимых мероприятий (День защиты детей, День матери и др.) | мероприятие | 4 | 4 | 4 | 12 | тыс.руб. | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 15 |  | МБ |  |  | Администрация поселения, МКУ СКЦ, школы | Повышение роли семьи, матери в обществе, воспитание молодого поколения на положительных примерах |
| Раздел 5. Улучшение условий жизни в населенных пунктах поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Капитальный ремонт Верх-Майзасского СДК |  |  |  |  |  | млн.руб | 1,4 |  |  |  |  | 1.4 |  |  | област-ной и местный бюджет |  | Администрация поселения | Улучшение состояния объектов культуры |
| 5.2 | Ремонт кладбищ | шт | 6 | 6 | 6 | 18 | тыс.руб | 3,1 |  | 3,1 | 3,1 |  | 9,3 |  |  | МБ |  | Администрация поселения | Улучшение объектов захоронения |
| 5.3 | Ремонт водопроводных сетей | шт | 3 | 3 | 3 | 9 | тыс.руб. | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  | МБ |  | Администрация поселения | Улучшение работы систем водоснабжения |
| 5.4 | Ремонт котельных | шт | 3 | 3 | 3 | 9 | тыс.руб. |  |  | 441 | 441 |  | 882 |  |  | МБ |  | Администрация поселения | Улучшение работы котельных, отапливаю-щих школы, объекты культуры и больницу |